## Casos de Prueba
Casos de Prueba
Nombre Proyecto: |  |  |  |  | IgnTattoo
Fecha: |  |  |  |  | 2024-11-11
N° | Prioridad | Tipo de prueba (Funcional/Unitaria/Código) | Sistema (web/escritorio) | Módulo | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado obtenido
[8 empty] | Ok | Def | N/A | Comentario
1 | Alta | Funcional | Móvil | Página principal | Verificar que el componente se renderiza correctamente cuando el usuario está logueado. | N/A | El componente debería obtener y mostrar las publicaciones. | X |  |  |  | General |  |  | General
2 | Media | Funcional | Móvil | Página principal | Verificar que el componente muestra un indicador de carga mientras obtiene publicaciones. | N/A | El componente debería mostrar un indicador de carga. | X |  |  |  | OK | DEF | N/A | OK | DEF | Total
3 | Media | Funcional | Móvil | Página principal | Verificar que el componente maneja la actualización correctamente. | N/A | El componente debería actualizar las publicaciones cuando el usuario realiza un "pull-to-refresh". | X |  |  |  | 33 | 10 | 0 | 33 | 10 | 43
4 | Alta | Funcional | Móvil | Crear publicación | Verificar que el componente se renderiza correctamente. | N/A | El componente debería mostrar los campos de entrada y los botones. | X | [6 empty] | 76.74% | 23.26%
5 | Alta | Funcional | Móvil | Crear publicación | Verificar que el selector de imágenes funciona correctamente. | Imagen seleccionada | El componente debería permitir al usuario seleccionar una imagen de la galería. | X
6 | Alta | Funcional | Móvil | Crear publicación | Verificar que el envío del formulario funciona correctamente. | Nombre, descripción, imagen | El componente debería enviar el formulario y crear una nueva publicación. | X
7 | Alta | Funcional | Móvil | Crear publicación | Verificar que el componente maneja errores correctamente. | Subir sin imagen y sin texto | El componente debería mostrar un mensaje de error si el envío del formulario falla. | X
8 | Alta | Funcional | Móvil | Conversaciones | Verificar que el componente se renderiza correctamente. | N/A | El componente debería mostrar la lista de mensajes. | X
9 | Alta | Funcional | Móvil | Conversaciones | Verificar que el componente obtiene mensajes correctamente. | Conversación válida | El componente debería obtener y mostrar mensajes para la conversación indicada. | X
10 | Alta | Funcional | Móvil | Conversaciones | Verificar que el componente maneja el envío de mensajes correctamente. | Mensaje nuevo | El componente debería enviar un nuevo mensaje y actualizar la lista de mensajes. | X
11 | Alta | Funcional | Móvil | Conversaciones | Verificar que el selector de imágenes funciona correctamente. | Imagen seleccionada | El componente debería permitir al usuario seleccionar una imagen para enviar. | X
12 | Alta | Funcional | Móvil | Perfil usuario | Verificar que el componente se renderiza correctamente. | N/A | El componente debería mostrar la información del perfil del usuario y sus publicaciones. | X
13 | Alta | Funcional | Móvil | Perfil usuario | Verificar que el componente obtiene publicaciones del usuario correctamente. | N/A | El componente debería obtener y mostrar las publicaciones del usuario. | X
14 | Media | Funcional | Móvil | Perfil usuario | Verificar que el componente maneja la actualización correctamente. | N/A | El componente debería actualizar las publicaciones y contadores cuando el usuario realiza un "pull-to-refresh". | X
15 | Alta | Funcional | Móvil | Perfil usuario | Verificar que el componente maneja errores correctamente. | N/A | El componente debería mostrar un mensaje de error si falla al obtener publicaciones o contadores. |  | X |  | El error se muestra en consola y no en la app
16 | Alta | Funcional | Móvil | Perfil usuario | Verificar que la navegación al calendario funciona correctamente. | N/A | El componente debería navegar a la pantalla de calendario cuando se presiona el botón de calendario. | X
17 | Alta | Funcional | Móvil | Perfil usuario | Verificar que la navegación a la lista de citas funciona correctamente. | N/A | El componente debería navegar a la pantalla de lista de citas cuando se presiona el botón de citas. | X
18 | Alta | Funcional | Móvil | Calendario | Verificar que el componente se renderiza correctamente. | N/A | El componente debería mostrar el calendario y las citas. | X
19 | Alta | Funcional | Móvil | Calendario | Verificar que el componente obtiene citas correctamente. | N/A | El componente debería obtener y mostrar las citas del usuario. | X
20 | Alta | Funcional | Móvil | Calendario | Verificar que el componente maneja la selección de fecha correctamente. | N/A | El componente debería mostrar citas para la fecha seleccionada. | X
21 | Alta | Funcional | Móvil | Calendario | Verificar que el componente maneja errores correctamente. | N/A | El componente debería mostrar un mensaje de error si falla al obtener citas. |  | X |  | Si no obtiene citas el componente no muestra nada
22 | Alta | Funcional | Móvil | Fechas disponibles | Verificar que el componente se renderiza correctamente. | N/A | El componente debería mostrar la lista de fechas disponibles. | X
23 | Alta | Funcional | Móvil | Fechas disponibles | Verificar que el componente obtiene fechas disponibles correctamente. | N/A | El componente debería obtener y mostrar las fechas disponibles. | x
24 | Alta | Funcional | Móvil | Fechas disponibles | Verificar que el componente maneja la selección de fechas correctamente. | N/A | El componente debería permitir la selección de fechas para una cita. | x
25 | Alta | Funcional | Móvil | Fechas disponibles | Verificar que el componente maneja errores correctamente. | N/A | El componente debería mostrar un mensaje de error si no se obtienen fechas disponibles. |  | X |  | El componente no muestra nada si no obtiene fechas
26 | Alta | Funcional | Móvil | Fechas disponibles | Verificar que un tatuador/diseñador no pueda tomar una cita | Perfil de tatuador/diseñador | El componente deberia mostrar un mensaje de error al intentar tomar cita con otro tatuador |  | X |  | El componente le permite al usuario con rol de tatuador o diseñador tomar una cita
27 | Alta | Funcional | Móvil | Solicitar diseño | Verificar que un un tatuador/diseñador no pueda solicitar un diseño | Perfil de tatuador/diseñador | El componente deberia mostrar un mensaje de error al intentar solicitar un diseño |  | X |  | El componente le pertmite al usuario con rol de diseñador o tatuador solicitar un diseño
28 | Alta | Funcional | Móvil | Solicitar diseño | Verificar que un cliente pueda solicitar un diseño | Perfil de cliente | El componente deberia mostrar una confirmacion al usuario para el diseño que esta solicitando | X
29 | Alta | Funcional | Móvil | Solicitar diseño | Verificar que el componente maneja correctamente errores | Perfil de cliente | El componente deberia mostrar un mensaje de error si no se encuentran diseños | X |  |  | El componente no muestra un mensaje de error sin embargo muestra un encabezado con "No hay proyectos disponibles"
30 | Alta | Funcional | Móvil | Login | Verificar que el usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas | Email: a@a - Contraseña:123 | El usuario es redirigido a la pantalla principal y se establece el estado de sesión | X
31 | Alta | Funcional | Móvil | Login | Verificar que el usuario no puede iniciar sesión con credenciales inválidas | Email: a@a Contraseña: wrongpassword | Se muestra un mensaje de error indicando que las credenciales son incorrectas | X |  |  | Se muestra el error "Contraseña incorrecta"
32 | Media | Funcional | Móvil | Login | Verificar que el usuario no puede iniciar sesión con un email no registrado | Email: no@tattoo.com Contraseña: password123 | Se muestra un mensaje de error indicando que el email no está registrado | X |  |  | Se muestra un error de "Usuario no encontrado"
33 | Media | Funcional | Móvil | Login | Verificar que el usuario no puede iniciar sesión con un email en formato incorrecto | Email: userexample.com- Contraseña: password123 | Se muestra un mensaje de error indicando que el formato del email es incorrecto |  | X |  | No muestra el error de formato, igualmente no logra ingresar
34 | Baja | Funcional | Móvil | Login | Verificar que el usuario puede ver el mensaje de error de conexión | Email: user@example.com Contraseña: password123 | Se muestra un mensaje de error indicando que hay un problema de conexión | X
35 | Media | Funcional | Móvil | Login | Verificar que el botón "Forgot your password?" redirige a la pantalla de recuperación de contraseña | N/A | El usuario es redirigido a la pantalla de recuperación de contraseña |  | X |  | El boton no tiene ninguna funcionalidad
36 | Media | Funcional | Móvil | Login | Verificar que el botón "Sign up" redirige a la pantalla de registro | N/A | El usuario es redirigido a la pantalla de registro | X
37 | Media | Funcional | Móvil | Login | Verificar que el campo de contraseña oculta el texto ingresado | Contraseña: 123 | El texto ingresado en el campo de contraseña está oculto | X
38 | Alta | Funcional | Móvil | Registro | Verificar que el usuario puede registrarse con datos válidos | Username: newuse Email: newuser@example.com Contraseña: password123 | El usuario es redirigido a la pantalla principal y se establece el estado de sesión | X
39 | Alta | Funcional | Móvil | Registro | Verificar que el usuario no puede registrarse con un email ya registrado | Username: newuser Email: user@example.com Contraseña: password123 | Se muestra un mensaje de error indicando que el email ya está registrado |  | X |  | No se muestra el error sin embargo no se puede registrar
40 | Media | Funcional | Móvil | Registro | Verificar que el usuario no puede registrarse con un email en formato incorrecto | Username: newuse Email: userexample.com Contraseña: password123 | Se muestra un mensaje de error indicando que el formato del email es incorrecto |  | x |  | El usuario puede logearse de igual manera con el formato de correo incorrecto
41 | Media | Funcional | Móvil | Registro | Verificar que el usuario no puede registrarse con una contraseña débil | Username: newuser Email: newuser@example.com Contraseña: 123 | Se muestra un mensaje de error indicando que la contraseña es débil |  | X |  | El usuario puede registrarse con una contraseña debil
42 | Media | Funcional | Móvil | Registro | Verificar que el usuario puede ver el mensaje de error de conexión | Username: newuser Email: newuser@example.com Contraseña: password123 | Se muestra un mensaje de error indicando que hay un problema de conexión | X
43 | Media | Funcional | Móvil | Registro | Verificar que el campo de contraseña oculta el texto ingresado | Contraseña: password123 | El texto ingresado en el campo de contraseña está oculto | X

## Cobertura de pruebas
Cobertura de pruebas
Nombre Proyecto: | Ign Tatto
Nombre Participantes: | Bastian Colignon, Benjamín Loyola, José Vergara
Fecha: | 2024-11-11
Requerimientos: | CP | Probado | Resultado
Pagina principal | 1 a 3 | Si | OK
Crear publicación | 4 a 7 | Si | OK
Conversaciones | 8 a 11 | Si | Ok
Perfil usuario | 12 a 17 | Si | No Ok
Calendario | 18 a 21 | Si | No Ok
Fechas disponibles | 22 a 26 | Si | No Ok
Solicitar diseño | 27 a 29 | Si | No Ok
Login de usuarios | 30 a 37 | Si | No Ok
Registro de usuarios | 38 a 43 | Si | No Ok
Total de requerimientos | 8
Requerimientos probados | 8 | 100%
Requerimientos con error | 6 | 75% | del total de requerimientos probados
No probados | 0 | 0%

## Defectos
Registro de Defectos
Nombre Proyecto: |  |  | Ign Tatto
Nombre Participantes: |  |  | Bastian Colignon, Benjamín Loyola, José Vergara
Fecha: |  |  | 2024-11-11
N° | N°CP | Aplicación | Descripción del defecto | Severidad | Estado
1 | 15 | Perfil usuario | El componente debería mostrar un mensaje de error si falla al obtener publicaciones o contadores. | Leve | Registrado
2 | 21 | Calendario | El componente debería mostrar un mensaje de error si falla al obtener citas. | Leve | Registrado
3 | 25 | Fechas disponibles | El componente debería mostrar un mensaje de error si no se obtienen fechas disponibles. | Medio | Registrado
4 | 26 | Fechas disponibles | El componente deberia mostrar un mensaje de error al intentar tomar cita con otro tatuador | Medio | Registrado
5 | 27 | Solicitar diseño | El componente deberia mostrar un mensaje de error al intentar solicitar un diseño | Medio | Registrado
6 | 29 | Solicitar diseño | El componente deberia mostrar un mensaje de error si no se encuentran diseños | Leve | Registrado
7 | 31 | Login | Se muestra un mensaje de error indicando que las credenciales son incorrectas | Medio | Registrado
8 | 32 | Login | Se muestra un mensaje de error indicando que el email no está registrado | Medio | Registrado
9 | 33 | Login | Se muestra un mensaje de error indicando que el formato del email es incorrecto | Grave | Registrado
10 | 35 | Login | El boton de "Forgot your password?" deberia redirigir a la pantalla de recuperacion de pantalla | Grave | Registrado
11 | 39 | Registro | El sistema deberia mostrar un mensajde de error indicando que el email ya esta registrado | Medio | Registrado
12 | 40 | Registro | El sistema deberia mostrar un mensaje de error si el formato de email es incorrecto | Medio | Registrado
13 | 41 | Registro | El sistema no debe dejar al usuario registrarse con una contraseña debil | Grave | Registrado
|  | Grave |  | Registrado
|  | Medio |  | En correción:
|  | Leve |  | Finalizado:
Corregido

## Metricas
Métricas de prueba
Nombre Proyecto: | Ign Tatto
Nombre Participantes: | Bastian Colignon, Benjamín Loyola, José Vergara
Fecha: | 2024-11-11
Métricas de casos de prueba
Cantidad total de casos de prueba: | Total |  | Graficos:
| 43 |  | % CP por estado (OK, DEF, N/A)
% Resultado obtenido por aplicación
Según tipo de prueba | CP
CP exitosos: | 34
CP defectuosos: | 9
CP no realizados: | 0
Métricas de defectos detectados
Cantidad total de defectos: | Total
| 13 |  | Grafico:
% Defectos detectados por aplicación
% Según severidad por aplicación
Según severidad | Defectos |  | % Defectos corregidos por aplicación
D Graves: | 3
D Medios: | 7
D Leves: | 3
Según estado
| Registrado | En correción | Corregido | Finalizado
D Graves: | 3 | 0 | 0 | 0
D Medios: | 7 | 0 | 0 | 0
D Leves: | 3 | 0 | 0 | 0
Total: | 13 | 0 | 0 | 0