## Identificación y Clasificación
ID | Riesgo | Descripción | Tipo | Probabilidad | Impacto | Clasificación
1 | Fallos en la seguridad de la plataforma | Vulnerabilidades que expongan datos de usuarios o transacciones, generando problemas de confianza. | Seguridad | Baja | Muy Alto | Crítico
2 | Incumplimiento de politicas de la aplicacion | Usuarios no respetan las politicas que previamente han aceptado al registrarse | Seguridad | Media | Medio | Medio
3 | Problemas con el Modelo 3D | Dificultades en el desarrollo de funcionalidades clave debido a problemas de planificación o recursos. | Técnico | Media | Alto | Alto
4 | Dificultad en la adquisición de usuarios | El proyecto no logra atraer suficientes usuarios y estudios de tatuajes para ser sostenible. | Negocio | Media | Alto | Alto
5 | Problemas en la planificación de la producción | Dificultades en la planificación precisa de la producción pueden llevar a ineficiencias y retrasos. | Gestión de proyecto | Alta | Alto | Crítico
6 | Insatisfacción del usuario final | La plataforma no cumple con las expectativas de los usuarios, lo que podría resultar en baja retención. | Negocio | Media | Alto | Alto
7 | Saturación de servidores | La plataforma experimenta sobrecarga por alta demanda, afectando el rendimiento. | Técnico | Media | Alto | Alto
8 | Integración de IA no exitosa | Fallos en la implementación del chatbot o generación de diseños con IA, lo cual puede afectar la usabilidad. | Técnico | Alta | Alto | Crítico

## Plan de Respuesta a Riesgos
ID | Riesgo | Estrategia | Acción | Responsable | Recursos | Coste Estimado | Plan de Contingencia
1 | Fallos en la seguridad de la plataforma | Mitigar | Realizar auditorias de seguridad y pruebas de penetración periódicas | Equipo de Seguridad | Servicios de seguridad, auditorías | Medio | Activar un sistema de autenticación mejorado y realizar notificaciones a usuarios en caso de alguna vulnerabilidad temporal.
2 | Incumplimiento de politicas de la aplicacion | Evitar | Realizar un contrato de usuario | Gerente de Proyecto | Expertos en tecnología, herramientas de análisis | Alto | Realizar un contrato de usuario el cual dar a entender los deberes y derechos del usuario asi mismo de aclarar puntos criticos como la salud y aspectos legales
3 | Problemas con el Modelo 3D | Mitigar | Implementar versiones de prueba del modelo 3D y realizar mejoras incrementales. | Equipo de Desarrollo | Software 3D, entornos de prueba | Alto | Ofrecer previsualización en 2D y establecer soporte técnico para resolver problemas críticos hasta estabilizar la función 3D.
4 | Dificultad en la adquisición de usuarios | Mejorar | Crear una campaña de marketing en redes sociales enfocada en la comunidad de tatuajes. | Equipo de Marketing | Redes sociales, campañas publicitarias | Alto | Ofrecer promociones y descuentos para incentivar la inscripción de usuarios y estudios en la plataforma.
5 | Problemas en la planificación de la producción | Evitar | Aplicar metodología ágil con sprints cortos y controles de avance. | Scrum Master | Gestión de proyectos ágil | Baja | Redistribuir tareas prioritarias, enfocando recursos en funcionalidades críticas para cumplir con la fecha de lanzamiento.
6 | Insatisfacción del usuario final | Mitigar | Recoger feedback continuo de usuarios y realizar mejoras frecuentes. | Gerente de producto | Herramientas de análisis y encuestas | Baja | Implementar encuestas de satisfacción y crear un foro de usuarios para ajustar funciones según el feedback recibido y mejorar la retención de usuarios.
7 | Saturación de servidores | Mitigar | Escalar la infraestructura en la nube y ajustar el uso de recursos en picos. | Administrador de sistemas | Servicios en la nube | Alto | Contratar un proveedor de respaldo para balancear la carga y migrar en caso de sobrecarga en los servidores principales.
8 | Integración de IA no exitosa | Mitigar | Realizar pruebas de IA en entornos controlados y ajustar modelos según feedback. | Equipo de desarrollo | Herramientas de IA y pruebas | Medio | Usar alternativas básicas sin IA, como FAQ y previsualizaciones estáticas hasta resolver el problema.